附件

第八届中国创新创业大赛（兵团赛区）暨

第五届兵团创新创业大赛实施方案

为做好2019年第八届中国创新创业大赛（兵团赛区）暨第五届兵团创新创业大赛工作，根据《科技部关于举办第八届中国创新创业大赛的通知》（国科发火〔2019〕106号）要求，结合兵团实际，制定本实施方案。

一、大赛目的

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和二中、三中全会精神，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略和对兵团的定位要求，聚焦新疆工作总目标，发挥兵团特殊作用，认真贯彻《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》（国发〔2018〕32号）有关要求和部署，落实《兵团党委 兵团大力推进大众创业万众创新的实施意见》（新兵党发〔2015〕16号）要求，深入实施创新驱动发展战略，引导、集聚政府和市场资源支持创新创业，进一步激发全兵团创新创业热情，扶持中小微企业创新发展，积极打造创新创业众扶平台，促进兵团大众创业、万众创新上水平。

二、大赛主题

科技创新，成就大业

三、组织机构

（一）参与单位

**主办单位：**兵团科技局、财政局、教育局、网信办、工商联

**承办单位：**第六师五家渠市人民政府

**协办单位：**兵团党委宣传部、兵团工信局、兵团团委，第六师科技局，五家渠晋升国家级科技企业孵化器。

**支持单位：**各师市科技局、院校科技处，各国家级高新区和农业科技园区、经济开发区以及国家级的科技企业孵化器、大学科技园、国家备案众创空间等。

（二）大赛组织委员会

大赛主办单位、承办单位和协办单位共同组成大赛组织委员会。组委会下设办公室，办公室设在兵团科技局社会发展处和第六师科技局，负责大赛各项工作的组织实施。大赛赛事具体执行单位为五家渠晋升国家级科技企业孵化器。

四、参赛条件

1．企业具有创新能力和高成长潜力，主要从事高新技术产品研发、制造、服务等业务，拥有知识产权且无产权纠纷。

2．企业经营规范、社会信誉良好、无不良记录，且为非上市企业。

3．企业2018年营业收入不超过2亿元人民币。

4．企业注册成立时间在2009年1月1日（含）以后。

5．大赛按照初创企业组和成长企业组进行比赛。工商注册时间在2018年1月1日（含）之后的企业方可参加初创企业组比赛，工商注册时间在2017年12月31日（含）之前的企业只能参加成长企业组比赛。

6．入围全国行业总决赛的成长组企业，必须在省级科技管理部门推荐时获得科技型中小企业的入库登记编号（登记网址：www.innofund.gov.cn）；对初创组企业不作此项要求。

五、比赛安排

（一）大赛工作协调会

由第六师领导主持召开大赛工作协调会，协调大赛相关事宜，确保大赛顺利举行。

（二）报名参赛与审核

1．自评符合参赛条件的企业自愿登录中国创新创业大赛官网（网址：www.cxcyds.com）统一注册报名。报名企业在进行注册和统一身份认证后，应提交完整报名材料，并对所填信息的准确性和真实性负责。大赛官网是报名参赛的唯一渠道，其他报名渠道均无效。

注册截止时间：2019年6月10日

报名截止时间：2019年6月15日

2．各师市科技局负责辖区内企业报名材料的形式审查，对符合参赛条件且提交报名材料完整的企业确认参赛资格。

参赛资格确认截止时间：2019年6月20日

（三）师域赛（初赛）

1．师域赛（初赛）由各师市科技局负责牵头组织，落实比赛方案、组织机构、赛事费用等有关事项，加强对赛事的管理，接受社会对赛事的监督。坚持赛事的公益性，不向参赛企业收取任何参赛费用。

2．师域赛（初赛）统一名称为“第五届兵团创新创业大赛（X师赛区）暨第N届X师创新创业大赛”。

3．师域赛（初赛）原则上通过现场答辩、当场亮分的评选方式产生优胜企业。师域赛（初赛）环节应邀请相关技术专家参与，要以项目的科技创新性为主要指标进行评选。

4．大赛组委会办公室根据企业报名数量和师域赛开展情况，向各师市分配入围半决赛企业名额。各师市科技局对推荐入围半决赛企业名单审核盖章后，报组委会办公室。经兵团科技局官网公示后，通过公示的企业晋级半决赛。

推荐入围半决赛企业截止时间：2019年7月10日

（四）半决赛

半决赛分为两个阶段：

1．半决赛赛前培训

培训对象：晋级半决赛的企业参赛人员

培训内容：商业计划书撰写、参赛PPT制作和路演技巧、融资计划等，并进行分组一对一辅导。

培训时间：2019年8月3日-4日

培训地点：六师五家渠市温德姆酒店

2．半决赛比赛

大赛组委会组织专家以现场答辩、当场亮分的方式评选产生晋级决赛的优胜企业名单，初创组6名，成长组6名。同时产生优秀奖企业名单。

答辩时间：答辩时间8分钟，专家组质疑7分钟。

半决赛时间：2019年8月5日

半决赛地点：六师五家渠市温德姆酒店

（五）决赛

决赛分为两个阶段：

1．决赛赛前强化培训

培训对象：晋级决赛的企业参赛人员

培训内容：商业计划书和大赛PPT的修改及完善、路演技巧讲解演示及答疑环节深度解读等。并进行一对一强化培训。

培训时间：2019年8月7日

培训地点：六师五家渠市温德姆酒店

2．决赛比赛

大赛组委会组织专家采取现场答辩、当场亮分的方式评选产生初创组和成长组一、二、三等奖项。同时公布优秀奖名单。

答辩时间：答辩时间8分钟，专家组质疑7分钟。

决赛时间：2019年8月8日

决赛地点：六师五家渠市温德姆酒店

（六）颁奖仪式及相关活动

邀请大赛主办、协办等单位领导、各师市主管科技领导、各师市科技局局长和相关科技创业精英、成功企业以及受邀知名投资机构等出席并观摩决赛。

邀请兵团领导在决赛结束后为获奖企业颁奖。

颁奖仪式结束后，邀请有投资意向的企业和参赛企业进行投融资签字仪式，促进大赛获奖项目取得实效。

（七）安全保卫工作

根据《大型群众性活动安全管理条例》相关规定，由各师责成师公安局制定大赛安全保卫工作方案，主办单位协调有关部门共同做好安全保卫工作，确保大赛安全举办。

（八）文化宣传活动

邀请组织各类新闻媒体对创新创业大赛进行宣传报道，采用多种形式，大力宣传“双创”活动，营造大众创业、万众创新良好氛围，激发社会大众的创新创业热情。

1．利用城市主要固定场所和街道、LED显示屏、新媒体、广播电台、电视台、网络媒体、报纸及各类社会化媒体等进行全方位立体宣传，弘扬创新创业文化、宣传创新创业典型案例，在全兵团营造大众创业、万众创新的良好氛围。

2．在大赛期间做好跟踪报道、专访报道和赛事全程现场录播等宣传工作，扩大“双创”活动影响力。

（九）全国总决赛

1．根据中国创新创业大赛组委会办公室分配给兵团赛区入围全国总决赛的名额，兵团创新创业大赛组委会结合参赛企业成绩确定拟推荐入围全国总决赛企业名单。

2．各师市科技局负责组织对拟推荐入围全国总决赛的企业开展尽职调查，逐一形成尽职调查报告。不接受尽职调查或尽职调查不合格的企业不得推荐入围全国总决赛。

3．兵团科技局根据尽职调查情况，通过书面和网上向科技部推荐兵团入围全国总决赛企业。

尽职调查截止时间：2019年8月20日

六、奖项设置与支持政策

（一）奖项设置

大赛分初创企业组、成长企业组，奖励设置：一等奖各1名、二等奖各2名、三等奖各3名。

（二）支持政策

1．对大赛产生的一、二、三等奖项目分别给予30万、20万和10万元经费支持，用于企业技术研发。

2．对具有明确技术创新任务和目标的获奖项目，给予科技立项支持。重点支持通过创新创业大赛获得股权投资、债权投资的项目。

3．优先推荐给兵团内外创业投资机构进行支持。

4．获得创业政策、创业融资、商业模式等方面的创业培训。

5．提供股改、上市、融资等辅导培训，帮助创业者实现创业和发展目标。